## Sheet1
Tasks | Start | End | Member
Design Review | 2018-11-06 | 2018-11-13
Leg CAD | 2018-11-06 | 2018-11-10 | Jeff and Sam
Chassis CAD | 2018-11-10 | 2018-11-12 | Jeff and Sam
PVA Analysis | 2018-11-08 | 2018-11-10 | Harsh
Motion Analysis on Creo | 2018-11-12 | 2018-11-13 | Harsh
Bill of Materials | 2018-11-11 | 2018-11-15 | Sam
Motor and Battery Housing Design | 2018-11-12 | 2018-11-12 | Chris and Jeff
Cup Holder Design | 2018-11-12 | 2018-11-12 | Harsh and Sam
Final CAD | 2018-11-12 | 2018-11-13 | Jeff and Sam
Prototyping | 2018-11-13 | 2018-11-30
Laser Cutting of Leg Links | 2018-11-13 | 2018-11-15 | Anyone
Assembly of Leg Links | 2018-11-14 | 2018-11-14 | All 4
Laser cutting of Chassis | 2018-11-14 | 2018-11-16 | Anyone
Assembly of Chassis | 2018-11-14 | 2018-11-14 | All 4
Printing of Motor and Battery Housing | 2018-11-26 | 2018-11-27 | TBD
Printing/Cutting of Cup Holder | 2018-11-26 | 2018-11-27 | TBD
Integration of Housings with Motor | 2018-11-27 | 2018-11-27 | TBD
Integration of Cup Holder | 2018-11-27 | 2018-11-27 | TBD
Final Assembly | 2018-11-28 | 2018-11-29 | Team
Testing | 2018-11-29 | 2018-11-30 | Team
Competition Phase | 2018-11-30 | 2018-12-17
Design Itration 1 | 2018-11-30 | 2018-12-05 | Team
Design Iteration 2 | 2018-12-05 | 2018-12-07 | Team
Decoration | 2018-12-07 | 2018-12-09 | Team
Final Testing | 2018-12-07 | 2018-12-09 | Team
Demonsatration | 2018-12-10 | 2018-12-10 | Team
Video | 2018-12-10 | 2018-12-12 | Jeff and Harsh
Cleanup | 2018-12-10 | 2018-12-14 | Sam and Chris
Final Report | 2018-12-10 | 2018-12-17 | Team